## Slide 1
Отчет о прогрессе в сфере туризма ЦАРЭС
Заседание рабочей группы по туризму
12 июня 2023 г., Тбилиси, Грузия

## Slide 2
ТП 9776 – Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС
Утверждение: 2 августа 2019 г., 2 млн долл. США
Завершение: 31 декабря 2021 г. (первоначальная дата)
            31 июля 2024 г. (продлено)
Состояние бюджета (май 2023 г.)
  Общая сумма: 2,95 млн долл. США (2 млн + 0,2 млн + 0,75 млн)
  Освоено: 1,72 млн долл. США
  Неизрасходовано: 1,23 млн долл. США

## Slide 3
ТП 9776 – Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС
Статус реализации
РЕЗУЛЬТАТ | СТАТУС
1-2. Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 года и инвестиционная структура (матрица) | Утверждена Стратегия инвестиционная структура ЦАРЭС по туризму до 2030 года Остается завершить: Определение географического охвата и разработка концепции конкретных проектов Определены профили 4-х проектов и подготовлены инвестиционные планы
3-4. Институциональный потенциал и обмен информацией | Выполнено по каждой стране: Будет предварительно запущен веб-портал по туризму / запросы и получение туристической информации стран для веб-портала
4. Общие протоколы здоровья и безопасности | Завершенные мероприятия: (ЭКАБ) Рекомендации по новым протоколам здоровья и безопасности Мероприятия по наращиванию потенциала и развитию навыков
5. Повышенное качество обслуживания и минимальные общие стандарты | Завершенные мероприятия: Система классификации размещения для ЭКАБ Пилотный проект в Пакистане для измерения качества мест размещения и сравнительного анализа цен

## Slide 4
РЕЗУЛЬТАТ | Следующие шаги
1-2. Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 года и инвестиционная структура (матрица) | Разрешения на дальнейшее развитие контента для веб-портала Утверждение географического охвата 2 из 4 проектов для концептуализации Составление профилей характеристик 4-х проектов
3-4. Институциональный потенциал туристических органов | Проведение мероприятий по наращиванию потенциала Государственно-частный диалог и обмен опытом Определение вариантов и разработка комплексного плана обслуживания и обновления виртуального портала после периода реализации ТП Запуск туристического портала
4. Общие протоколы здоровья и безопасности | Внедрение и продвижение новой совместной Системы классификации мест размещения и единых протоколов по охране труда и технике безопасности, разработанных для ЭКАБ, среди потребителей в Казахстане и Кыргызстане
5. Повышенное качество обслуживания и минимальные общие стандарты | Использование данных, собранных для измерения качества и сравнительного анализа цен, с целью внедрения знака качества для мест размещения в Пакистане и его продвижения среди потребителей
ТП 9776 – Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС
Статус реализации

## Slide 5
Дорожная карта проекта Стратегии туризма ЦАРЭС
5
Этап I Стратегический анализ
Этап II Стратегия и инвестиционный план
Этап III
Профили характеристик проектов
Отчет об институциональных структурах, стратегиях и планах
Отчет об инвестиционной матрице и правовой оценке
Отчет о сопоставлении активов
Отчет об анализе спроса
Отчет о маркетинге и продвижении
Отчет о пробелах в навыках
Отчет об инфраструктуре туризма, услугах и приоритизации
Туристический веб-портал ЦАРЭС
Стратегия ЦАРЭС по туризму и инвестиционная матрица для консультаций
Стратегия ЦАРЭС по туризму и инвестиционная матрица для утверждения
Отчет о туристической инфраструктуре, услугах и расстановке приоритетов
A - Улучшение инфраструктуры и услуг, экологически устойчивых концепций, включая строительство энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии в пилотных районах и сеть общественных экотуалетов в отдаленных районах
B - Модернизация и восстановление исторических и культурно значимых туристических достопримечательностей в сочетании с городским планированием и развитием
C - Разработка общего реестра туристических активов и сбор данных, их содержание и управление ими
D - Брендинг, стратегия, планирование, бюджетирование и источники финансирования для реализации общего бренда «Посетите Шелковый путь», интеграции дополнительных функций для туристического портала ЦАРЭС и разработки «Инновационной системы знака качества туристических услуг ЦАРЭС»

## Slide 6
ТП 9776 – Устойчивое развитие туризма в регионе ЦАРЭС
Дополнительные действия
РЕЗУЛЬТАТ | МЕРОПРИЯТИЕ
Результат 3. Разработка контента для туристического портала ЦАРЭС и онлайн базы данных | Разработка и совершенствование творческого контента Туристического портала ЦАРЭС в координации со странами ЦАРЭС. Туристические достопримечательности (+1305) и институциональный потенциал
Результат 3. Специальный сертификационный курс ЦАРЭС по туризму | Разработка сертификационных курсов в сотрудничестве с GIZ: формат самостоятельного онлайн-обучения, дополненный обучением на месте (где это возможно) по конкретным темам, связанным с региональным сотрудничеством в сфере туризма
Результаты 3 и 4. Исследование упрощения визового режима и туристический пузырь | Исследование упрощения визового режима для региона ЦАРЭС: оценить текущие процедуры и правила визовой политики и рекомендовать области для улучшения на основе передового мирового опыта и тематических исследований с потенциальными пилотными программами (пример: система туристических виз Восточноафриканской федерации) Туристический пузырь: (i) способствовать принятию стандартизированных протоколов безопасности и охраны здоровья среди РСЧ ЦАРЭС, чтобы быть готовыми к непредвиденным рискам и вызовам в области общественного здравоохранения; и (ii) поделиться уроками из тематического исследования «туристического пузыря» между Казахстаном и Кыргызской Республикой среди других РСЧ ЦАРЭС

## Slide 7
Спасибо за внимание